## 项目支出绩效自评表
附件3
市级项目支出绩效自评表
项目名称： | 乐山市科技管理信息系统建设研究 |  |  | 年度： | 2023年
主管部门： | 乐山市科学技术局 |  |  | 实施单位： | 乐山市科学技术情报研究所
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 40 |  | 25.42 |  | 0.6355
其中：财政拨款 |  | 40 |  | 25.42 |  | 0.6355
其他资金 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年通过走访摸底，开展系统需求调研，形成科技管理信息系统升级方案；项目系统需求功能分析，数据建模；系统编码； |  |  |  | 已完成系统升级方案、需求分析、数据建模。系统编码已完成20%，按项目任务书进度正常实施。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 14.42 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 6.355 | 10
产出指标 | 质量指标 |  | 评审专家分配 | 按专业、技术领域自动化分配 | 0 | 3 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标 | 时效指标 |  | 项目完成验收时间 | 2 | 1 | 10 | 5 | 按项目进度正常实施中
产出指标 | 质量指标 |  | 系统访问并发数 | 500 | 0 | 10 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标 | 数量指标 |  | 培训科技管理人员 | 100 | 0 | 10 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标 | 数量指标 |  | 培训班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
产出指标 | 数量指标 |  | 计算机软件著作权登记证书 | 2 | 0 | 5 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 平台长期持续运行 | 3 | 0 | 16 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
效益指标 | 社会效益指标 |  | 从项目申报到综合绩效评价各环节，全面推行信息化方式，实现项目全周期“信息一次填报、材料一次报送” | 完成 | 0 | 4 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
满意度指标 | 满意度指标 |  | 科技人员满意度 | 100 | 0 | 10 | 0 | 按项目任务书进度安排，目前未实施此计划
成本指标 | 经济成本指标 |  | 四川省计算机研究院软件开发费 | 30 | 24 | 10 | 8 | 按项目进度正常实施中
成本指标 | 经济成本指标 |  | 需求调研，形成系统升级开发方案 | 10 | 1.42 | 10 | 1.42 | 按项目进度正常实施中
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。