## 项目支出绩效自评表
附件3
市级项目支出绩效自评表
项目名称： | 51110023T000008789142-（科技局）下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算 |  |  | 年度： | 2023
主管部门： | 乐山市科技局 |  |  | 实施单位： | 乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 50 |  | 50 |  | 1
其中：财政拨款 |  | 50 |  | 50 |  | 1
其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成“高精度切割线管理技术”、“高精度张力控制技术”、“高精度夹持进给技术”三项技术目标；发明专利授权1项；制定行业标准1项；培训技术人才5人次；吸收本科生就业人数2人；实现销售收入1000万元；建设示范生产基地，规模共计21GW。 |  |  |  | 目前已完成“高精度切割线管理技术”、“高精度张力控制技术”、“高精度夹持进给技术”三项技术目标；发明专利授权14项；培训技术人才10人次；吸收本科生就业人数2人；实现销售收入15.3亿；建设示范生产基地，规模共计11GW。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 80
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 10 | 10 | 10 | 无
产出指标 | 数量指标 |  | 发明专利授权数量 | ≥1项 | 14项 | 5 | 5 | 无
|  |  | 培训大尺寸硅片生产技术人才人次 | ≥3人/次 | 10人 | 20 | 20 | 无
|  |  | 建设硅片示范生产基地的产能 | ≥10000000千瓦 | 11GW | 15 | 15 | 无
产出指标 | 质量指标 |  | 切割线最大加工长度 | ≥0.85米 | 0.95米 | 5 | 5 | 无
产出指标 | 时效指标 |  | 总结项目完成情况 | ≤2年 | 1年 | 5 | 5 | 无
产出指标 | 成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无
效益指标 | 经济效益指标 |  | 硅片销售2年收入 | 1000万元 | 15.3亿 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 社会效益指标 |  | 吸收本科生就业人数 | 1人 | 2人 | 5 | 5 | 无
效益指标 | 生态效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 制定硅片生产行业标准 | ≥1项 | 0项 | 20 | 0 | 项目未到结题时间，故未完成可持续影响指标。
满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务企业满意度 | ≥90 | 100% | 10 | 10 | 无
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。